## 课程中心
模块 | 端 | 需求分类 |  | 需求描述 | 优先级 | 工作日 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 | 需求 | UI | 前端 | 开发 | 测试 | 上线情况
课程中心 | 教师端 | 个人资源中心 |  | 收藏与共享的可以共享 |  | 4个工作日 | 2017-03-15 | 2017-03-22 | [6 empty] | 已上线
课程中心 | 教师端 | 个人资源中心 |  | 当初临时功能的完善，例如点赞 |  | 4个工作日 | 2017-03-07 | 2017-03-10 | [6 empty] | 已上线
课程中心 | 教师端 | 个人资源中心 |  | 二维码扫描权限判断 |  | 4个工作日 | 2017-03-07 | 2017-03-10 | 只是开发时间，不包括与青岛联调时间 | [5 empty] | 已上线
课程中心 | 教师端 | 个人资源中心 |  | VOD格式的视频无法上传 |  |  |  |  | 与李本玲沟通，确认是否还支持其他格式
课程中心 | 教师端 | 个人资源中心 |  | 资源二维码可由上传者推荐分享给其他人，其他人仅限可以看到分享推荐的当页内容 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | [6 empty] | 已上线
课程中心 | 教师端 | 个人资源中心 |  | 上传资源时自动获取文件名称作为标题（可修改） |  |  |  |  | 先做读文件名，后再调整页面
课程中心 | 教师端 | 个人资源中心 | 我的资源/学生上传的 | 保留操作，页面显示文字保留操作说明“如不保留，7天自动删除” | A | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 杨楠已完成 | 崔亚已完成 |  |  |  | 已上线
课程中心 | 教师端 | 个人资源中心 | 我的资源 | 教师可以把自己资源的二维码分享给其他人（包括非云空间用户），其他人可扫二维码查看该资源（需要与青岛公众号对接） |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 杨楠已完成 |  |  |  |  | 已上线
课程中心 | 教师端 | 个人资源中心 | 下发记录 | 点击班级按钮，查看学生学习情况：增加哪些学生回传，哪些学生没回传 |  | 2 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 需前端出页面并完成教师下发功能 | 杨楠已完成 | 崔亚已完成
课程中心 | 学生端 | 个人资源中心 | 老师下发的 | 老师下发的列表中：增加回传按钮。学生回传时，自动带入老师下发的册别章节目录 | A | 2 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 需前端出页面并完成教师下发功能 | 杨楠已完成 | 崔亚已完成
课程中心 | 学生、家长、教师端 | 个人资源中心 | 上传资源、上传附件 | 名称自动带入资源名称输入框和附件名称输入框中，可修改 |  | 1 | 2017-05-20 | 2017-05-24 |  | 杨楠已完成
课程中心 | 学生端 | 个人资源中心 | 上传老师资源 | 新增：上传老师资源，上传给老师的资源不挂到章节中，在左侧结构树中单设一个其他或共享 | A | 2 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 需前端出页面 | 杨楠已完成 | 崔亚已完成
课程中心 | 教师端 | 个人资源中心 | 学生上传的 | 学生共享的分为：自由共享和老师要求回传共享的 |  | 2 | 2017-05-20 | 2017-05-24 | 需求待确认 | 杨楠已完成 |  |  |  |  | 需求待确认
课程中心 | 教师端 | 个人资源中心 | 下发至学生 | 老师下发后想撤回，同一个学生同一个资源可多次下发？ |  | 2 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 需前端出页面并完成教师下发功能 | 杨楠已完成 | 崔亚已完成
课程中心 | 教师端 | 公共资源中心 | 精品资源 | 由各校审核通过的各校精品资源，积分加50分 | A |  | 2017-05-20 | 2017-05-24 | 学校审核学校精品（盖学校章），区县审核区县精品（盖区县精品章） | 杨楠已完成 |  |  |  |  | 需求待确认
课程中心 | 教师端 | 公共资源中心 | 精品资源 | 全云空间用户：可对精品资源进行纠错，纠错第一天（提醒修改），纠错第二天（扣积分20分），纠错第三天（仍不修改，撤掉不显示精品资源，再扣积分50分）， | A |  |  |  | 具体纠错时限能放到多少天问曹主任 | [5 empty] | 需求待确认
课程中心 | 教师端 | 公共资源中心 | 精品资源 | 精品资源中显示当年的各校各年老师精品资源。将历年的老师精品资源放到公共资源当中去，逐步把公共资源的资源进行替代。形成各学校历年精品资源库。学生和家长取消精品资源，只能作为普通资源，公开到公共资源库中。 | A |  | 2017-05-20 | 2017-05-24 |  | 杨楠已完成 |  |  |  |  | 需求待确认
课程中心 | 教师端 | 公共资源中心 | 精品资源 | 设置点击量排行榜：月排行，包括点击率、下载率 |  |  |  |  | 需求存疑，需确认 | [5 empty] | 需求待确认
课程中心 | 教师端 | 教研中心 |  | 集体备课组长合成之前组员都可以修改 |  | 2个工作日 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | [6 empty] | 已上线
课程中心 | 教师端 | 教研中心 |  | 创建群组可以按照学科找人，区域加全部 |  | 2个工作日 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | [6 empty] | 已上线
课程中心 | 教师端 | 教研中心 |  | 可以导入Word教案或者复制粘贴 |  | 5个工作日 | 2017-03-09 | 2017-03-15 | word2003版本已完成，2010版本已完成 | [5 empty] | 已上线
课程中心 | 教师端 | 教研中心 |  | 评论异步刷新 |  | 2个工作日 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | [6 empty] | 已上线
课程中心 | 教师端 | 教研中心 |  | 教研员加组员不需同意，教研员创建教研组 |  |  |  |  | 暂缓开发，待讨论 | [5 empty] | 未上线
课程中心 | 教师端 | 教研中心 |  | 教案没有反思功能 |  | 5个工作日 | 2017-03-14 | 2017-03-20 | 先出设计 | [5 empty] | 已上线
课程中心 | 教师端 | 教研中心 | 教研活动 | 增加：插入资源按钮，可以从我的个人资源中进行选择资源插入 |  |  |  | 2017-05-31 | 前端已完成 |  | 崔亚已完成
课程中心 | 教师端 | 教研中心 | 晒课 | 晒课：只能晒自己的课，晒课视频来源：课堂记录视频，本地视频（录播教室录播视频），一师一优课视频，其他人可以进行纠课、点赞、共享、评论。 |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-26 | 晒课全市都能看
课程中心 | 教师端 | 教研中心 | 群组 | 创建群组，加群不需要同意，自动加入群组 | A | 已完成 | 已完成 | 已完成 | [6 empty] | 已上线
课程中心 | 教师端 | 教研中心 | 教研活动 | 活动详情页：发表评论后，显示评论内容和时间 | A |  |  |  | 待定，统一添加
课程中心 | 教师端 | 教研中心 | 创建个人备课 | 对应手机端新需求，pc端增加上传附件功能，支持各种格式文件上传（手机：图片、视频格式） | A |  | 2017-05-12 | 2017-05-15 |  | 杨楠已完成
课程中心 |  | 校本课程 |  | 添加社团改为添加校本课程，将社团统一改正校本课程 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 完成 | [5 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 |  | 创建作业后直接跳到作业编辑页面 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | [6 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 |  | 收藏的试题无法修改 |  | 1个工作日 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 需讨论 | [5 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 |  | 作业下发之后不能撤回 |  | 1个工作日 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 需要前端设计页面弹窗 | [5 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 |  | 创建作业插入的资源筛选条件放大，关联度高的排名靠前（条件两级） |  | 3个工作日 | 2017-03-13 | 2017-03-15 | 需要前端设计页面，资源组提供单字查询接口 | [5 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 |  | 插入资源不做具体限制，加搜索框 | [10 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 |  | 不同年级科目的试题组卷失败 |  | 7个工作日 | 2017-03-08 | 2017-03-16 | 需要测试 | [5 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 |  | 批量导入试题，20天出来第一版 |  | 3个工作日 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 正在测试中 | [5 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 |  | 填空题多个空，按空格批改，标记对错 |  | 2个工作日 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 需要前端设计页面 | [5 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 |  | 统计分析的时候具体到小题 |  | 2个工作日 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 需要前端设计页面 | [5 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 |  | 作业导出Word |  | 8个工作日 | 2017-03-16 | 2017-03-27 | 需要查资料 | [5 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 |  | 题目属性不显示，和资源同步，共享至老师 |  | 2个工作日 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 前端设计页面。资源组调试接口 | [5 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 |  | 理科各种符号识别 |  | 5个工作日 | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 与前端探讨，学生答案需要编辑器 | [5 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 |  | 创建试题支持word复制粘贴过来，支持图片符号（复制图片） |  | 5个工作日 | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 目前支持谷歌，火狐正在调试 | [5 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 |  | 英语自动批改，上线试着收费 |  |  |  |  | 习友开发
课程中心 |  | 作业中心 |  | 作业满分要有效果 |  | 1个工作日 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 等UI提供设计 | [5 empty] | 已上线
课程中心 |  | 作业中心 | 测试、任务 | 学生上传视频类型附件 |  | 2 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 一次作业传一次附件，附件不限制个数
课程中心 |  | 作业中心 |  | 选择题学生可以带附件（上传解题思路） |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | [6 empty] | 已上线
课程中心 | 教师端 | 作业中心 | 我的题库 | 老师能够收藏非授课关系树中的所有试题，在左侧树中增加“其他”，将非授课关系的所有试题收录到“其他”中 | A |  |  |  | 待讨论
课程中心 | 教师端 | 作业中心 | 我的题库 | 列表增加筛选条件：已公开和未公开 | A | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 杨楠已完成 | 崔亚已完成 |  |  |  | 已上线
课程中心 | 教师端 | 作业中心 | 我的题库 | 能批量选择试题进行公开 | A | 2 | 2017-05-25 | 2017-05-26
课程中心 | 教师端 | 作业中心 | 任务类型（测试） | 增加：创建答案（老师将整张试卷拍照上传后，老师创建整张试卷全部答案），老师创建全部答案后，将试卷下发给学生 | A（优先级最高） |  | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 需要原型设计 | 杨楠
课程中心 | 学生端 | 作业中心 | 任务类型（测试） | 对于老师下发的整张试卷，学生，对照整张试卷图片，答题卡 | A（优先级最高） |  | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 需要原型设计 | 杨楠
课程中心 | 学生端 | 作业中心 | 闯关列表 | 第一关必须达到闯关分数才能到第二关 | A | 3 | 2017-05-27 | 2017-06-01 | 每关规定4次，第1次不过做第2次，第4次不做再重做第1次，4次无线循环
课程中心 | 学生端 | 作业中心 | 闯关列表 | 闯关提示：闯关成功，系统提示：积分加了多少分 | A | 1 | 2017-05-25 | 2017-05-26
课程中心 | 学生端 | 作业中心 | 做题 | 学生没做完，不能提交作业 | A |  |  |  | 点击提交，页面跳到未完成试题，将每次未完成的注意跳提示作答，如何不作答，提示是否提交，确定再提交
课程中心 | 学生端 | 作业中心 | 做题 | “上传附件”名称改为“上传解题过程” | A | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 杨楠已完成 | 崔亚已完成 |  |  |  | 未上线
课程中心 | 学生端 | 作业中心 | 题库 | 左侧树加其他。语文老师收藏数学老师试题，也是组卷用。教这门课放树结构下，不教这门课放其他里面 |  |  |  |  | 待技术讨论
课程中心 |  | 综合评价 |  | 默认四颗星 |  | 2个工作日 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | [6 empty] | 已上线
课程中心 |  | 综合评价 |  | 家评写评语插入图片失败 |  | 2个工作日 | 2017-03-07 | 2017-03-10 | [6 empty] | 已上线
课程中心 |  | 综合评价 |  | 综合评价指标由学校管理员下发并可编辑
课程中心 |  | 综合评价 |  | 综合评价模块也提供给初中学校 |  |  |  |  | 技术工作量待评估
课程中心 |  | 活动中心 |  | 校本课程用户对接！肖靖来捷成对接！
课程中心 | 学生、家长、教师端 | 所有涉及积分模块 | 加减积分提醒 | 增加积分和减少提分：教师、学生和家长各角色、各模块提示，在积分（标题）处加分显示红色（+xx分），减分显示绿色（-xx分）。
课程中心 | 学生、家长、教师端 | 所有涉及上传图片模块 | 上传图片 | 增加批量上传图片 |  |  |  |  | 待讨论
课程中心 | 教师端 | 个人资源中心、公共资源中心、教研中心、活动中心 |  | 加入教研员角色用户，教研员用户也可进行操作，可操作个人资源中心、公共资源中心、教研中心、活动中心 |  |  |  |  | 待讨论
课程中心 | 教师端 | 素质评价 |  | 增加素质评价模块（仅限初中使用） |  |  |  |  | 需要原型设计
怀勇每周四更新版本后，告诉信息中心于红老师已更新的内容是什么

## 学情分析
模块 | 端 | 需求分类 |  | 需求描述 | 优先级 | 工作日 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 | 需求 | UI | 前端 | 开发 | 测试 | 上线情况
学情分析 |  |  |  | 表格上要有缺考统计 |  | 2个工作日 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | [6 empty] | 已上线
学情分析 |  |  |  | 补录历史数据，可以按照学年导入 |  | 4个工作日 | 2017-03-20 | 2017-03-23 | [6 empty] | 已上线
学情分析 |  |  |  | 新增教研员组，针对某一区域做对比 |  | 15个工作日 |  |  | 云空间提供教研员接口设计前端提供界面 | [5 empty] | 未上线
学情分析 |  |  |  | 增加等级成为市级平台 |  | 5个工作日 |  |  | 云空间提供教研员接口设计前端提供界面 | [5 empty] | 未上线
学情分析 |  |  |  | 校级对比区分学段年级，区域，学科 |  | 10个工作日 |  |  | 云空间提供教研员接口设计前端提供界面 | [5 empty] | 未上线
学情分析 |  |  |  | 创建考试，加统考标签，可以做对比 |  | 5个工作日 |  |  | 云空间提供教研员接口设计前端提供界面 | [5 empty] | 未上线
学情分析 |  |  |  | 统考：期中期末中考、平均分 |  | 5个工作日 |  |  | 云空间提供教研员接口设计前端提供界面 | [5 empty] | 未上线
学情分析 |  |  |  | 作业、课堂评测、考试描点统计，按照时间选择，按照知识点（章节）进行对比 |  | 15个工作日 |  |  | 作业中心课堂评测提供接口设计前端提供界面 | [5 empty] | 未上线
学情分析 |  | 角色权限 | 管理考试 | 增加教研员角色（市级、区县级教研员）：管理本地区本学科本学段（小学、初中、高中）所有考试分析 |  | 10个工作日 | 2017-05-15 | 2017-05-26
学情分析 |  | 角色权限 | 管理考试 | 增加教研主任角色（市级、区县级教研主任）：管理本地区所有学科所有学段（小学、初中、高中）所有考试分析 |  | 10个工作日 | 2017-05-29 | 2017-06-09
学情分析 |  | 角色权限 | 创建考试 | 考试管理员角色（市级、区县级考试管理员）：创建市级考试、创建区级、校级考试 |  | 10个工作日 | 2017-05-29 | 2017-06-09
学情分析 |  | 历次考试情况 | 作业考试分析 | 学情分析与作业中心关联：作业分析可选择的加入到历次考试过程分析中。增加筛选条件：可按月考分析历次，也可按作业分析历次，也可按测试分析历次，也可月、作业、测试同时分析历次。增加：课程中心作业统计链接 |  |  |  |  | 待定
学情分析 |  | 历次考试情况 | 课堂测试分析 | 学情分析与pad课堂测试关联：测试分析可选择的加入到历次考试过程分析中。增加筛选条件：可按月考分析历次，也可按作业分析历次，也可按测试分析历次，也可月、作业、测试同时分析历次。增加：课程中心作业统计链接 |  |  |  |  | 待定
学情分析 |  |  | 下载打印 | 增加各种学情分析报告的下载打印功能，打印版式和表格列表要按照规范全部正常显示在A4纸上，不要有错位 |  |  |  |  | 下载后，在excel文档中自行调整。
学情分析 |  |  | 加积分 | 教师导入学情分析数据操作：多加积分 | A | 3个工作日 | 2017-06-07 | 2017-06-09

## 后台管理
模块 | 需求分类 |  | 需求描述 | 优先级 | 工作日 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 | 需求 | UI | 前端 | 开发 | 测试 | 上线情况
后台管理 |  |  | 资源统计分类查看，年级学科 |  | 5个工作日 | 42810 | 42816 | [6 empty] | 已上线
后台管理 |  |  | 后台视频播放不稳定 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | [6 empty] | 已上线
后台管理 |  |  | 统计没有排序 |  | 3个工作日 | 42807 | 42809 | [6 empty] | 已上线
后台管理 |  |  | 试题看不了详情 |  | 3个工作日 | 42802 | 42804 | [6 empty] | 已上线
后台管理 |  |  | 教研员创建审核账号，分年级科目 |  |  |  |  | 身份：市级、区县、校级。教研员带着区域+学科+年级 | [5 empty] | 未上线
后台管理 |  |  | 管理端—查看单个学生的评价情况 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | [5 empty] | 已上线
后台管理 | 教材管理 |  | 系统管理员>学校管理员：教材版本管理，可新建、上传教材目录 |  |  |  |  | 支持多教材版本，教材左侧树细分到老师身上
后台管理 | 评价管理 | 角色权限 | 系统管理员>学校管理员：评价管理，评价指标模板可下载、导入、上传、下发指标 | A | 已完成 | 已完成 | 已完成 | [6 empty] | 未上线
后台管理 | 评价管理 | 评价模板 | 综合评价与校本课程相结合，形成校本评价指标。把小学的评价模板给初中用，不带评价文字，仅是表格模板。 | A | 1个工作日 | 2017-05-16 | 2017-05-17
后台管理 | 积分管理 |  | 分权限，增加积分管理模块 |  |  |  |  | 需求待确定，云空间来做
后台管理 | 用户和权限 |  | 与云空间用户管理对接！！！ |  |  |  |  | 正在对接中
后台管理 | 资源审核 |  | 将市教研院审核全市精品资源，改为由学校管理员审核学校精品资源 | A | 已完成 | 已完成 | 已完成 | [6 empty] | 未上线
后台管理 | 统计管理 |  | 各种统计数据列表，增加排序功能，可按照上传、下发等各种统计数量进行排序查看 | A | 已完成 | 已完成 | 已完成 | [6 empty] | 已上线
后台管理 | 统计管理 |  | 增加活动中心相关统计 |  |  |  |  | 具体统计什么与肖靖对
后台管理 | 统计管理 |  | 资源下发后统计学生学习情况 |  |  |  |  | 统计：已学习、未学习、已回传、未回传。区县级条件筛选。出原型设计
后台管理 | 统计管理 |  | 任务下发后统计学生和家长完成情况统计 |  |  |  |  | 统计：学生提交情况。
后台管理 | 统计管理 |  | 综合评价（带任务的）下发后统计家长和学生的参与和反馈情况 |  |  |  |  | 需求待确定

## APP
模块 | 端 | 需求分类 |  | 需求描述 | 优先级 | 工作日 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 | 需求 | UI | 前端 | 开发 | 测试 | 上线情况
APP |  |  |  | 学生端德育活动 |  | 4个工作日 | 2017-03-08 | 2017-03-11 | [6 empty] | 已上线
APP |  |  |  | 教师端上线，越快越好 |  | 9个工作日 | 2017-03-08 | 2017-03-20 | 苹果APP已上线，安卓正在应用商店上线中 | [5 empty] | 已上线
APP |  |  |  | 教师端添加编辑文本、上传图片和视频功能
APP |  |  |  | 后期教师端德育活动的开发 | [10 empty] | 未上线
APP |  |  |  | APP端自动更新 |  |  |  |  | 提醒李本玲需要重新安装app（安卓、苹果） | [5 empty] | 已上线
APP |  |  |  | 作业中心公共试题和公共资源没有收藏功能 |  | 4个工作日 | 2017-03-23 | 2017-03-28 | 需PC端开发完成功能后提供相应的H5页面 | [5 empty] | 未上线
APP | 教师、家长端 | 个人资源中心 | 资源列表 | 资源缩略图改为资源类别标识图，例：word类型，显示w标识 | A |  | 已完成 | 已完成 |  | 杨楠已完成 | 崔亚已完成 |  |  |  | 未上线
APP | 教师、家长端 | 公共资源中心 | 资源列表 | 资源缩略图改为资源类别标识图，例：word类型，显示w标识 | A |  | 已完成 | 已完成 |  | 杨楠已完成 | 崔亚已完成 |  |  |  | 未上线
APP | 教师、家长端 | 活动中心 |  | 德育活动模块更改为活动中心模块并开发
APP | 教师、家长端 | 所有涉及上传图片模块 | 上传图片 | 增加批量上传图片
APP | 家长端 | 作业中心 | 试题 | 增加收藏功能，点击收藏后，进入我的错题本 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | [6 empty] | 已上线
APP | 家长端 | 营养餐 | 今日菜谱 | 增加今日菜谱模块，点击后查看今日菜谱详细信息 | A |  | 已完成 | 已完成 |  | 杨楠已完成 | 崔亚已完成 |  |  |  | 未上线
APP | 家长端 | 营养餐 | 补订餐 | 增加补订餐功能 | A |  | 2017-05-12 | 2017-05-26 |  | 杨楠已完成 | 崔亚已完成
APP | 教师端 | 教研中心 | 教案备课 | 增加创建教案备课功能，创建备课内容包括：教案名称，教案内容，上传视频或图片，并可对上传的图片进行标注 | A |  | 2017-05-12 | 2017-05-20 |  | 杨楠已完成 | 崔亚已完成
APP | 教师端 | 任务中心 | 创建任务 | 增加创建任务（任务类型：任务）功能，上传视频、图片，并可对上传的图片进行标注，插入资源 | A |  | 2017-05-12 | 2017-05-20 |  | 杨楠已完成 | 崔亚已完成
APP | 教师端 | 营养餐 | 订餐 | 增加订餐功能 | [5 empty] | 杨楠已完成 | 崔亚已完成
APP | 学生端 | 个人资源中心 | 上传老师资源 | 学生直接上传给老师
APP | 学生端 | 任务中心 | 错题本 | 我的错题本增加“上传错题”功能，仅支持图片类型错题上传 |  |  |  |  | 需页面设计 | 杨楠已完成 | 崔亚已完成

## 体质健康
模块 | 端 | 需求分类 |  | 需求描述 | 优先级 | 工作日 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 | 需求 | UI | 前端 | 开发 | 测试 | 上线情况
体质健康 |  | 云健康（手环）与云体质 |  | 运动接入体质健康 |  |  |  |  | 体质健康整体架构设计，暂缓开发
体质健康 |  | 云健康（手环）与后台管理 | 校园安全管理 | 校园安全管理数据统计
体质健康 |  | 云健康（手环）与消息 |  | 即时推送、学校地图坐标
体质健康 |  | 云健康（手环）与课堂记录 |  | 课堂活跃度接入课堂记录，课堂记录活跃度数据统计
体质健康 |  | 体质健康 |  | 体质健康数据
体质健康 |  |  |  | 体质预警
体质健康 |  | 云健康（手环） | 信息采集与各模块关联架构设计 | 到校签到，危险区域的提醒到家长APP
体质健康 |  | 云健康（手环） |  | 到校提醒：给APP、微信公众号发每天的到校离校信息
体质健康 |  | 云健康（手环） |  | 上课时间离校：给班主任发送离校警告
体质健康 |  | 云健康（手环） |  | 心率
体质健康 |  | 云健康（手环） |  | 上课睡觉
体质健康 |  | 云健康（手环） |  | 上课举手
体质健康 |  | 云健康（手环） |  | 运动量：卡路里，班级平均线，与班级平均线比较
体质健康 |  | 云体质（原体质健康） |  | 支持导入Excel，录入后的成绩可以修改 |  | 4个工作日 | 2017/3月16 | 2017/3月16 | [6 empty] | 已上线
体质健康 |  | 云体质（原体质健康） |  | APP端的开发 | [10 empty] | 未上线
体质健康 |  | 云体质（原体质健康） | 首页 | 新增：批量导入功能（本校体质老师批量导入本校，班级体质老师批量导入本班） |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 以年级为单位批量导入,设计页面出图 | 杨楠已完成
体质健康 |  | 云体质（原体质健康） | 成绩录入页 | 测试结果：显示偏高、偏低、正常状态，用箭头表示 |  | 3个工作日 | 2017-05-15 | 2017-05-18 | 根据国家指标，页面出图 | 杨楠已完成 | 崔亚已完成
体质健康 |  | 云体质（原体质健康） |  | 建议：标签化选择建议。老师可选择固定建议，也可进行建议编辑。建议与测试结果对应，例：偏高显示偏高建议 |  |  |  |  | 固定建议文字已告知信息中心董立超，由董立超提供
体质健康 |  | 云体质（原体质健康） |  | 身高单位：米改成厘米 |  | 3个工作日 | 2017-05-15 | 2017-05-18 |  | 杨楠已完成 | 崔亚已完成
体质健康 |  | 云体质（原体质健康） | 体质健康 | 更名为：云体质
体质健康 |  | 云体检 |  | 由牡丹江信息中心开发
体质健康 |  | 云健康（手环）与云体检 |  | 对接

## 其他
模块 | 端 | 需求分类 |  | 需求描述 | 优先级 | 工作日 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 | 需求 | UI | 前端 | 开发 | 测试 | 上线情况
|  | 整体板块 |  | 教研员进不了课程中心 |  |  |  |  | 暂缓开发 | [5 empty] | 未上线
|  |  |  | 分辨率问题导致右上角的按钮看不到 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | [6 empty] | 已上线
|  |  |  | 可以点击的按钮和显示的文字没有区分 |  | 4个工作日 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | [6 empty] | 已上线
|  |  |  | 资源、试题、作业都可以共享给老师 |  | 7个工作日 | 2017-03-21 | 2017-03-29 | [6 empty] | 已上线
|  |  |  | 消息中心的新消息提示不醒目 |  | 2个工作日 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | [6 empty] | 已上线
|  | 培训管理 |  | 培训后的管理应用分析，模块点击量变化 |  | 待定 |  |  | 随着需求业务确定，不断完善开发 | [5 empty] | 未上线
|  | 培训管理 |  | APP教师、家长端：培训消息推送，点击查看消息（加培训按钮iframe嵌入），家长app点击后能查看学生推送消息 |  | 待定
|  | 积分中心 |  | 3月10号上线 |  | 4个工作日 | 2017-03-08 | 2017-03-13 | [6 empty] | 已上线
|  | 用户中心 |  | 幼儿园开始注册 |  | 5个工作日 | [8 empty] | 已上线
|  | 用户中心 |  | 其他地市用户注册 | [10 empty] | 已上线
|  | 学生档案 |  | 尽快出来第一版 | [10 empty] | 未上线
|  | 活动中心 |  | 活动中心 |  |  |  |  | 已嵌入到课程中心 | [5 empty] | 已上线
|  | 校本课程 |  | 教师可管理校本课程中学生的各项统计（如学生的综合评价情况、作业完成情况、资源上传情况等。） |  |  |  |  | 统计查看放到课程中心校本课程中
消息中心
学生互动
教育信息管理
|  | 消息中心 | APP、PC、微信公众号 | 家长查看班牌留言，回复留言 |  | 待定
|  | 消息中心 |  | 保存2天（昨天、今天） |  | 待定
用户 |  | 多家长 | 捷成开会讨论 | 家长：主从 |  | 待定 |  |  | 待讨论
|  | 左侧树 |  | 教材版本不一样，章节数不一样，对应不上的都放在“综合”里面，教师自己做调整

## 学生档案
模块 | 端 | 需求分类 | 需求描述 | 优先级 | 工作日 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 | 需求 | UI | 前端 | 开发 | 测试 | 上线情况