## 牡丹江项目整体计划表
牡丹江项目整体开发计划表
一、项目基本情况
项目名称： | 牡丹江项目 | 项目编号： | mdj_education v1.0 | 更新日期： | 2016-09-22
制作人： | 怀勇 | 审核人： | 李文曦
项目经理： |  | 制作日期： | 2016-07-20
二、项目进度表
里程碑 | 开始时间 | 结束时间 | 开发工作日 | 功能详情 | 责任人 | 关键里程碑
阶段Ⅰ教师端 | 2016-07-18 | 2016-08-05 | 15工作日
个人资源中心、公共资源中心 | 2016-07-19 | 2016-08-05 | 17—20工作日 | 查看工作薄个人资源中心、公共资源中心 | 崔文鹏
教研中心 | 2016-08-08 | 2016-08-24 | 13个工作日 | 查看工作薄教研中心 | 何灵光
作业中心 | 2016-07-18 | 2016-08-05 | 17个工作日 | 查看工作薄作业中心 | 怀勇
课堂记录 | 2016-08-09 | 2016-08-15 | 5个工作日 | 查看工作薄课堂记录 | 怀勇
综合评价 | 2016-07-18 | 2016-08-05 | 18个工作日 | 查看工作薄综合评价 | 陈志娟
学情分析 | 2016-08-03 | 2016-08-31 | 21个工作日 | 查看工作薄学情分析 | 马文博
用户中心 | 2016-07-21 | 2016-07-26 | 4个工作日 | 查看工作薄用户中心 | 严桃生
后台管理端 | 2016-07-25 | 2016-08-05 | 10个工作日 | 查看工作薄管理端（说明8月5日前完成系统管理、资源审核、教程管理，具体看风险评估第6条） | 怀勇
前端页面 | 2016-07-06 | 2016-07-19 | 10个工作日 | 查看工作薄教师版前端 | 张燕霞
阶段Ⅱ学生端
个人资源中心 | 2016-08-11 | 2016-08-19 | 5-7工作日 | 查看工作薄个人资源中心、公共资源中心 | 崔文鹏
作业中心 | 2016-08-12 | 2016-08-22 | 7个工作日 | 查看工作薄作业中心 | 怀勇
课堂记录 | 2016-08-15 | 2016-08-17 | 3个工作日 | 查看工作薄课堂记录 | 怀勇
综合评价 | 2016-08-11 | 2016-08-22 | 7个工作日 | 查看工作薄综合评价 | 陈志娟
前端页面 | 2016-07-21 | 2016-07-26 | 4个工作日 | 查看工作薄学生版前端 | 张燕霞
阶段Ⅲ家长端
个人资源中心
作业中心
课堂记录
综合评价
阶段Ⅳ家长端APP
UI设计 | 2016-08-22 | 2016-09-02 | 10个工作日
移动端 | 2016-08-29 | 2016-09-29 | 24个工作日 | 查看工作薄家长端移动端（包括原生开发及H5页面嵌套） | 刘洋
WEB前端 | 2016-09-05 | 2016-09-19 | 11个工作日 | 查看工作薄家长端APP前端 | 张燕霞
个人资源中心、公共资源中心 | 2016-09-20 | 2016-09-28 | 7个工作日 | 查看工作薄个人资源中心、公共资源中心 | 崔文鹏
作业中心 | 2016-09-20 | 2016-09-28 | 6工作日 | 查看工作薄作业中心 | 怀勇
课堂记录 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 4工作日 | 查看工作薄课堂记录 | 怀勇
综合评价 | 2016-09-20 | 2016-09-28 | 7工作日 | 查看工作薄综合评价 | 陈志娟
考试分析 | 2016-09-20 | 2016-09-29 | 8工作日 | 查看工作薄学情分析 | 马文博
移动端网络集成 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 3个工作日
风险评估：教师端迭代Ⅰ，开发工作日15天，
1)个人资源中心及公共资源中心评估17到20个工作日，如8月5日前完成，需加班3-5天~。
2)作业中心评估17个工作日，如8月5日前完成，需加班2天~。
3)综合评价评估18个工作日，如8月5日前完成，需加班3天~。
4)学情分析评估21个工作日，完成日期待定，需提供相应需求、原型及前端页面~。
5)前端页面已整体完成，如果有页面细小的微调，需前端配合后台开发人员调试协作~
6)管理端的开发8月5日前完成系统管理、资源审核、教材管理。评价管理和统计管理需开完教师端的任务，熟悉相应模块的人员配合开发，才可完成所有管理端功能。
7)课堂记录开发计划，除大屏相关接口的其他功能于8月15日完成。
风险评估：学生端迭代Ⅱ
1)学生端综合评价开发计划12个工作日包含管理端后台评价管理的开发时间。
风险评估：学生端迭代Ⅲ
风险评估：家长端APP迭代Ⅳ
1)家长端APP计划，前置条件为以前端WEB页面完成时间为基础后台计划方可按9月23日为开始时间进行开发。注：如果UI、前端提前或延后完成，后台开发此计划也会由此提前或延后。

## 个人资源中心、公共资源中心
教师端
一级功能 | 二级功能 | 模块 | 开发时间（人/天） | 总数 | 条件
个人资源中心 | 我的资源 | 左侧树 | 0.5 | 12.5 | 前端树结构样式完成，教务接口完成
三级导航条
|  | 筛选项 | 0.5 |  | 资源库接口数据填充
|  | 我上传的、收藏与共享的、同步到云课堂燨资源数量统计 |  |  | 用户缓存数据填充
|  | 我的上传资源分页展示 | 0.5 |  | 数据迁移完成
|  | 收藏与共享的分页展示 | 0.5
|  | 同步到云课堂的分页展示 | 0.5
|  | 通过条件查询资源数据 | 1.5 |  | 数据迁移完成
|  | 资源公开、申请精品栏 | 0.5 |  | 数据迁移完成
|  | 共享至老师，下发至学生 | 3 |  | 教务接口完成
|  | 下载、删除 | 2 |  | 数据迁移完成
|  | 同步云课堂 | 1
|  | 上传资源（加微课大赛） | 2
| 下发记录 | 下发数据查询展示（分页） | 2 | 3
|  | 学生状态显示 | 1
公共资源中心 | 全部资源 | 筛选项展示 | 2 | 5
|  | 通过条件查询资源数据 | 2
|  | 收藏与下载 | 1
| 微课大赛 | 筛选项 | 1 | 3
|  | 通过条件查询资源数据 | 1
|  | 收藏与下载 | 1
| 精品资源 | 筛选项 | 1 | 2
|  | 通过条件查询资源数据 | 1
收藏与下载
| 资源查看 | 资源显示 | 2.5 | 4.5
属性显示
|  | 评论 | 2
其他 | 其他 | 协调 | 5 | 5
设计 | 数据流通 | 数据流通 | 不定期 | 15
| 项目协调 | 项目协调 | 不定期
| 接口提供 | 接口提供 | 不定期
在需求固定、前端完成、接口完善的前提下教师端功能总计单人50个工作日左右，但因人员水平不同或其他临时事项，我组4人大约需要17-20个工作日左右完成教师端开发功能
学生端
一级功能 | 二级功能 | 模块 | 开发时间（人/天） | 条件
个人资源中心 | 我的上传 | 所有功能 | 1 | 左侧树完成，用户登录完成
| 收藏与共享 | 所有功能 | 1
| 老师下发 | 所有功能 | 1
公共资源中心 | 首页 | 所有功能 | 2
| 播放页 | 所有功能 | 2
其他 | 其他 | 协调 | 2
在需求固定、前端完成、接口完善的前提下学生功能总计单人9个工作日左右，但因人员水平不同或其他临时事项，我组大约需要5-7个工作日左右完成学生端开发功能
家长端APP
一级功能 | 二级功能 | 模块 | 开发时间（人/天） | 条件
个人资源中心 | 上传资源 | 所有功能 | 2
| 搜索资源 | 所有功能 | 1
| 查看资源 | 所有功能 | 2
公共资源中心 | 微课大赛 | 所有功能 | 1
| 精品资源 | 所有功能 | 1
其他 | 其他 | 协调 | 1
在需求固定、前端完成、接口完善的前提下学生功能总计单人9个工作日左右，但因人员水平不同或其他临时事项，我组大约需要5-7个工作日左右完成家长端开发功能

## 作业中心
教师端
一级功能 | 二级功能 | 模块 | 开发时间（人/天） | 总数 | 条件
作业中心 | 作业列表 | 创建作业 | 1 | 21
|  | ztree左侧树 | 1
|  | 上传附件 | 1
|  | 作业统计图表 | 1
|  | 插入个人资源 | 1
|  | 作业展示列表 | 1
|  | 预览作业 | 1
|  | 下发作业 | 1
|  | 批改作业 | 2
|  | 编辑作业 | 1
|  | 添加试题 | 1
|  | 创建试题 | 1
|  | 作业成绩图表 | 1
|  | 预览任务 | 1
|  | 批改任务 | 1
|  | 编辑任务 | 1
|  | 同步云课堂 | 1
|  | 上传资源（加微课大赛） | 2
| 我的题库 | 我的题库 | 2
| 公共题库 | 公共题库 | 2
其他 | 其他 | 协调 | 3 | 3
设计 | 数据流通 | 数据流通 | 不定期 | 10
| 项目协调 | 项目协调 | 不定期
| 接口提供 | 接口提供 | 不定期
在需求固定、前端完成、接口完善的前提下教师端作业中心功能总计单人34个工作日左右，我组2人大约需要17工作日左右完成作业中心开发功能
学生端
一级功能 | 二级功能 | 模块 | 开发时间（人/天） | 总数 | 条件
作业中心 | 作业列表 | ztree左侧树 | 1 | 11
|  | 上传附件 | 0.5
|  | 作业提交 | 2
|  | 收藏作业 | 2
|  | 查看作业 | 1
|  | 任务提交 | 1.5
|  | 任务查看 | 1.5
| 我的题库 | 我的题库 | 1.5
其他 | 其他 | 协调 | 1 | 1
设计 | 数据流通 | 数据流通 | 不定期 | 2
| 项目协调 | 项目协调 | 不定期
| 接口提供 | 接口提供 | 不定期
在需求固定、前端完成、接口完善的前提下学生端作业中心功能总计单人14个工作日左右，我组2人大约需要7工作日左右完成作业中心开发功能
家长端APP
一级功能 | 二级功能 | 模块 | 开发时间（人/天） | 总数 | 条件
作业中心 | 作业列表 | 年级筛选 | 1 | 9
|  | 作业列表 | 1
|  | 作业已提交 | 1
|  | 作业未提交 | 2
|  | 查看作业 | 1.5
|  | 查看任务 | 1.5
|  | 错题本 | 1
其他 | 其他 | 协调 | 1 | 1
设计 | 数据流通 | 数据流通 | 不定期 | 2
| 项目协调 | 项目协调 | 不定期
| 接口提供 | 接口提供 | 不定期
在需求固定、前端完成、接口完善的前提下学生端作业中心功能总计单人12个工作日左右，我组2人大约需要6工作日左右完成家长端开发功能

## 课堂记录
教师端
一级功能 | 二级功能 | 模块 | 开发时间（天/人） | 功能介绍 | 总数 | 条件
课堂记录 | 课堂记录 | 课堂记录 | 2 | 根据时间段查询所有的课堂记录 | 8
|  | 查询课堂详细记录 | 6 | 根据课堂记录查询课堂详细信息,学生互动记录,下载查看,以及学生状态评价，
其他 | 其他 | 协调 | 1 |  | 1
设计 | 数据流通 | 数据流通 | 不定期 |  | 1
| 项目协调 | 项目协调 | 不定期
| 接口提供 | 接口提供 | 不定期
在需求固定、前端完成、接口完善的前提下教师端课堂记录功能总计单人10个工作日左右，我组2人大约需要5工作日左右完成课堂记录开发功能
学生端
一级功能 | 二级功能 | 模块 | 开发时间（天/人） | 功能介绍 | 总数 | 条件
课堂记录 | 课堂记录 | 课堂记录 | 2 | 根据时间段查询所有的课堂记录 | 4
|  | 查询课堂详细记录 | 2 | 根据课堂记录查询课堂详细信息,学生互动记录,下载查看,以及学生状态评价，
其他 | 其他 | 协调 | 1 |  | 1
设计 | 数据流通 | 数据流通 | 不定期 |  | 1
| 项目协调 | 项目协调 | 不定期
| 接口提供 | 接口提供 | 不定期
在需求固定、前端完成、接口完善的前提下教师端课堂记录功能总计单人6个工作日左右，我组2人大约需要3工作日左右完成课堂记录开发功能
家长端APP
一级功能 | 二级功能 | 模块 | 开发时间（天/人） | 功能介绍 | 总数 | 条件
课堂记录 | 课堂记录 | 课堂记录 | 2 | 根据时间段查询所有的课堂记录 | 4
|  | 查询课堂详细记录 | 2 | 根据课堂记录查询课堂详细信息,学生互动记录,下载查看,以及播放
其他 | 其他 | 协调 | 1 |  | 2
设计 | 数据流通 | 数据流通 | 不定期 |  | 2
| 项目协调 | 项目协调 | 不定期
| 接口提供 | 接口提供 | 不定期
在需求固定、前端完成、接口完善的前提下教师端课堂记录功能总计单人8个工作日左右，我组2人大约需要4工作日左右完成课堂记录开发功能

## 综合评价
教师端
一级功能 | 二级功能 | 模块 | 开发时间（人/天） | 总数 | 条件
综合评价 | 我的评价（一级页面） | 评价左侧树 | 1 | 在需求固定、前端完成、接口完善的前提下教师端功能总计单人54个工作日左右，教师端开发功能共计：54.5天，3人/18天
|  | 老师评价列表展示 | 1 |  | 已完成
|  | 添加和删除评价次数 | 2 |  | 已完成
|  | 评价主表数据迁移 | 2 |  | 已完成
|  | 老师评价数据迁移 | 2 |  | 正在迁移中
|  | 学生评价数据迁移 | 2
|  | 重置评价 | 1
|  | 强制结束评价 | 0.5
| 查看评价（一级页面） | 查询老师下发的评价 | 2
|  | 按年级、学科、班级、上下学期查询评价 | 1
|  | 评价学生的次数进度内容显示（次数行转列） | 2
|  | 查看学生详情表格指标展示 | 3
|  | 每个指标的评价人学期评价（统计） | 3
|  | 学期总评 | 3
|  | 评价过程次数汇总 | 3
| 设置页面（二级页面） | 设置评价表格界面展示 | 3
|  | 关联任务 | 2 |  | 写作业任务人员配合查询
|  | 设置评价人 | 1
|  | 提交评价设置 | 3
|  | 返回评价设置界面 | 0.5
| 老师打分（二级页面） | 查询老师班级 | 0.5
|  | 根据班级查询已完成任务和未完成任务的学生 | 2
|  | 选中一个学生展示需要评价的指标 | 3
|  | 显示关联任务（包括任务状态） | 3
|  | 任务状态是已提交的可以批改任务 | 3 |  | 写作业任务人员配合批改任务流程
|  | 任务状态为已批改显示批改分数 | 2
|  | 老师打分提交 | 3
学生端
一级功能 | 二级功能 | 模块 | 开发时间（人/天） | 总数 | 合计
综合评价（学生） | 我的评价（一级页面） | 评价左侧树当前学生是5年级，显示1-5年级的所有课程 | 2 | 16天/人
|  | 学生评价列表展示，根据左侧树查询列表 | 1
|  | 综合结果计算 | 1
| 查看评价（一级页面） | 查看综合评价图表 | 1
|  | 查看学业发展评价图表 | 0.5
|  | 查看品德发展评价图表 | 0.5
|  | 查看兴趣特长评价图表 | 0.5
|  | 查看身心发展评价图表 | 0.5
| 学生打分（二级页面） | 学生打分功能 | 1
|  | 学生互评功能 | 2
|  | 学生互评后修改主表功能 | 1
| 学生查看详情 | 可复用老师查看学生的详情，但需要重新套页面 | 1
| 学生的查看任务 | 学生查看任务 | 2
| 老师批改任务 | 老师批改任务 | 2
综合评价数据迁移 |  |  |  | 5天/人
在需求固定、前端完成、接口完善的前提下学生端综合评价功能总计单人21个工作日左右，我组3人大约需要7工作日左右完成综合评价开发功能
家长端App
一级功能 | 模块 | 业务描述 | 开发时间（人/天） | 总数 | 合计
综合评价（家长App） | 综合评价首页 | 查询学生的评价任务，按年级和学期分 | 2 | 12.5天/人
| 学业发展水平 | 学业发展水平页每一次的任务状态 | 2
|  | 家评功能家长写评语时可以上传一张图片），需与移动端沟通，调用原生的拍照功能 | 3
|  | 已结束的评价查看 | 1
| 身心发展水平 | 同学业发展水平业务一致 | 0.5
| 品德发展水平 | 同学业发展水平业务一致 | 0.5
| 兴趣特长养成 | 同学业发展水平业务一致 | 0.5
| 评价报告 | 按学业发展水平、身心发展水平、品德发展水平、兴趣特长养成，显示各学科的评价报告图表 | 3
在需求固定、前端完成、接口完善的前提下家长端App功能总计单人12个工作日左右，但因人员水平不同或其他临时事项，我组2人大约需要7工作日左右完成家长端开发功能

## 学情分析
一级功能 | 二级功能 | 功能模块（页面） | 工作人日 | 合计 | 前置条件
牡丹江学情分析管理端 | 联合考试管理 | 联合考试列表 | 1d | 2d | 1、牡丹江云平台提供根据学段查询学校接口
|  | 联合考试设置 | 1d |  | 1、牡丹江云平台提供根据学段查询学校接口
牡丹江学情分析教师端考试分析 | 任课教师 | 任课教师首页 | 4d | 30d | 1、前端提供页面
|  | 单班级单科考试分析 | 4d |  | 1、前端提供页面
|  | 单班级单科成绩列表 | 4d |  | 1、前端提供页面
|  | 单班级单科成绩汇总 | 4d |  | 1、前端提供页面
|  | 单班级单个学生单科历次考试 | 4d |  | 1、前端提供页面
|  | 单班级学生成绩单科历次考试对比 | 4d |  | 1、前端提供页面
|  | 单班级单科考试管理 | 3d |  | 1、前端提供页面
|  | 单班级单科导入成绩 | 3d |  | 1、前端提供页面
| 班主任 | 班主任首页 | 4d | 20d | 1、前端提供页面
|  | 单班级全科考试分析 | 3d |  | 1、前端提供页面
|  | 单班级全科考试列表 | 2.5d |  | 1、前端提供页面
|  | 单班级全科成绩汇总 | 1.5d |  | 1、前端提供页面
|  | 单班级单个学生全科历次考试 | 1.5d |  | 1、前端提供页面
|  | 单班级学生成绩全科历次考试对比 | 1.5d |  | 1、前端提供页面
|  | 单班级全科考试管理 | 3d |  | 1、前端提供页面
|  | 单班级全科导入成绩 | 3d |  | 1、前端提供页面
| 学科组长 | 学科组长首页 | 3d | 20d | 1、前端提供页面 2、牡丹江云平台提供学科组长详细接口 3、任课教师功能完成；
|  | 全年级单科考试分析 | 4d |  | 1、前端提供页面
|  | 全年级单科考试列表 | 4d |  | 1、前端提供页面
|  | 全年级单科考试汇总 | 3d |  | 1、前端提供页面
|  | 全年级单科考试管理 | 3d |  | 1、前端提供页面
|  | 全年级单科导入成绩 | 3d |  | 1、前端提供页面
| 年级组长 | 年级组长首页 | 3d | 20d | 1、前端提供页面 2、牡丹江云平台提供年级组长详细接口 3、班主任功能完成
|  | 全年级全科考试分析 | 4d |  | 1、前端提供页面
|  | 全年级全科考试列表 | 4d |  | 1、前端提供页面
|  | 全年级全科考试汇总 | 3d |  | 1、前端提供页面
|  | 全年级全科考试管理 | 3d |  | 1、前端提供页面
|  | 全年级全科导入成绩 | 3d |  | 1、前端提供页面
| 校级领导组 | 校级领导组首页 | 4d | 15d | 1、前端提供页面
|  | 全校 全科¦单科 全年级¦单班级 功能查看 | 4d |  | 1、前端提供页面
|  | 全校 全科¦单科 全年级¦单班级考试管理 | 4d |  | 1、前端提供页面
|  | 全校 全科¦单科 全年级¦单班级导入成绩 | 3d |  | 1、前端提供页面
牡丹江学情分析教师端作业分析前端 | 二级功能 | 无需求、无原型、无页面未能设计开发 | 无法评估 | 无法评估 | 1、无需求、无原型、无页面未能设计开发
牡丹江学情分析家长端前端 （2016-07-20刘国玉在QQ群提出功能） | 二级功能 | 无需求、无原型、无页面未能设计开发 | 无法评估 | 无法评估 | 1、无需求、无原型、无页面未能设计开发
牡丹江学情分析学生端前端 （2016-07-20刘国玉在QQ群提出功能） | 二级功能 | 无需求、无原型、无页面未能设计开发 | 无法评估 | 无法评估 | 1、无需求、无原型、无页面未能设计开发
在需求固定、前端完成、接口完善的前提下考试分析教师端功能需要105工作日单人，小组成员5人，预计21个工作日左右完成学期分析教师端开发功能 学期分析管理端功能内部开发功能已开发完毕，待牡丹江云平台提供接口之后，进行接口和页面修改，预计2个工作日 作业分析\家长端\学生端 暂未能评估工作计划
家长App学期分析开发计划
一级功能 | 二级功能 | 功能模块（页面） | 工作人日 | 合计 | 前置条件
学生全科历次总分均分趋势 | 全科历次趋势 | 全科历次趋势折线图 | 2d | 8d | 1、前端提供页面
学生各科历次均分趋势 | 全科历次列表 | 全科历次趋势列表 | 2d |  | 1、前端提供页面
学生各科历次均分趋势 | 各科目历次趋势 | 各科目历次趋势柱状图 | 2d |  | 1、前端提供页面
学生单次考试分析年纪均分分析 | 各科目历次列表 | 各科目历次列表 | 2d |  | 1、前端提供页面
学生单次考试分析班级均分分析 | 单次考试班级平均分 比率 | 单次考试班级平均分比率及考试成绩单 | 2d | 2d | 1、前端提供页面
1、前端提供页面
学生单次考试分析年纪均分分析 | 单次考试年级平均分 比率 | 单次考试年级平均分 比率及考试成绩单 | 2d | 2d | 1、前端提供页面
1、前端提供页面
手机App原生接口开发及传参联调 | App接口开发 | App功能列表页 | 2d | 2d | 1、前端提供页面
| App WebView联调 | App WebView | 2d | 2d | 1、前端提供页面 2、手机登陆之后传递符合接口需要的参数
在需求固定、前端完成、接口完善及前端后台页面嵌套不出问题的前提下考试分析家长端功能需要16工作日单人，小组负责家长App成员2人，预计8个工作日左右完成学期分析家长端开发功能

## 教研中心
一级功能 | 二级功能 | 模块 | 开发时间（人/天） | 总数 | 条件
教研活动 | 教研活动主页（一级页面） | 我的群组 | 4 | 39
|  | 发布新活动 | 2
|  | 检索功能 | 1
|  | 学段信息 | 1
|  | 我的活动列表 | 3
|  | 删除活动 | 0.5
| 活动详情（二级级页面） | 组长查看活动 | 1
|  | 组员列表 | 1
|  | 组员反馈活动 | 1
|  | 组员查看活动 | 0.5
|  | 组长评价组员反馈 | 1
|  | 附件上传与下载 | 2
教案备课 | 备课列表（一级级页面） | 备课列表 | 0.5
|  | 分享列表 | 0.5
|  | 共享教案 | 2
|  | 检索功能 | 0.5
|  | 删除功能 | 0.5
|  | 左侧树 | 1
|  | 树查询 | 1
|  | 教案导出 | 5
| 编写教案（二级级页面） | 保存教案 | 1
|  | 预览教案 | 1
|  | 参考教案列表 | 1
|  | 加载参考教案 | 1
|  | 参考教案保存自己的教案 | 1
|  | 教材列表 | 1
接口对接 | 接口对接 | 教材接口 | 1
|  | 老师查询接口 | 1
|  | 学段接口 | 1
|  | 学科接口 | 1
|  | 所有教材接口 | 1
|  | 教研组接口 | 1
页面嵌套 | 页面嵌套 | 页面嵌套 | 3
在需求固定、前端完成、接口完善的前提下教研中心功能总计单人40.5个工作日左右，我组3人大约需要13工作日左右完成教研中心开发功能

## 用户中心
接口 | 模块 | 开发时间（人/天） | 总数 | 条件
接口 | 配合牡丹江平台开发新接口（管理端一些接口未定） | 不定期 | 4
| 测试调试优化接口（现在得接口基本优化了，后加接口要测试优化） | 2
| MQ服务器的搭建 | 不定期
| 实时数据同步的联调测试（数据格式的确认，需要和牡丹江实现联调） | 不定期
| 定点数据同步的测试（家长数据的同步） | 2
其他 | 协调 | 5 | 5
设计 | 数据流通 | 不定期
| 项目协调 | 不定期
| 接口提供 | 不定期

## 管理端
一级功能 | 二级功能 | 模块 | 开发时间（天/人） | 功能介绍 | 总数 | 条件
系统管理 | 用户权限 | 用户管理 | 4 | 组织结构,用户列表查询,模糊查询 | 14
删除,修改,增加,
修改密码,启用,停用
|  | 角色管理 | 4 | 角色管理列表,分配按钮,增加修改
增加修改删除,
停用,启用
|  | 权限管理 | 4 | 权限管理列表,增加,修改
删除,启用，禁用
分配按钮
|  | 按钮管理 | 2 | 按钮管理列表,增加,修改
删除,停用,启用,模糊查询
资源审核 | 精品审核 | 按申请精品资源查询 | 4 | 按申请精品资源查询 | 4
|  | 资源查看 |  | 资源查看
|  | 精品审核通过 |  | 精品审核通过
|  | 精品审核不通过 |  | 精品审核不通过
教材管理 | 教程管理 | 学段、学科、版本管理 | 5 | 修改,添加,查询,删除 | 5
|  | 班级、册别管理 |  | 修改,添加,查询,删除
统计管理 | 资源统计 | 资源统计 | 3 | 学校,统计列表 | 12
| 试题统计 | 资源统计 | 3 | 日期查询统计
| 作业统计 | 作业统计 | 3 | 学校列表,日期统计
| 大屏统计 | 大屏使用情况统计 | 3 | 按区县、学校统计老师上课次数和上课使用资源数量,保留功能，删除一个月数据
评价管理 | 评价管理 | 评价Excel导入 | 4 | 启用,修改,停用,添加,查询,回收站 | 4
|  | 设置评价下发 |  | 新增,修改课程分类
其他 | 其他 | 协调、对接、系统联调 | 6 |  | 6
在需求固定、接口完善的前提下管理端端功能总计单人45个工作日左右，但因人员水平不同或其他临时事项，我组3人前阶段完成系统管理、资源审核、教材管理需要8-10个工作日左右完成管理端这三个模块开发功能，预计8月5日左右完成

## 教师版前端
教师端
一级功能 | 二级功能 | 模块
个人资源中心 | 我的资源 | 1.信息筛选的切换功能模块
2.我的上传、收藏与共享、同步到云课堂的tab切换模块
3.共享至老师的弹框功能
4.共享资源里面选择组和选择学生的功能
5.下发至学生的弹框功能
6.下发资源里选择组和选择学生全选的功能
7.下载弹框提示功能
8.删除弹框提示功能
9.选择资源名称后点击删除的弹框提示确认功能
10.右侧微课大赛上传鼠标滑过提示信息
11.右侧微课大赛上传点击弹框显示及上传文件功能
12.右侧上传资源鼠标滑过显示提示信息
13.右侧上传资源点击显示弹框、课件和微课切换功能及上传文件功能
| 下发记录 | 1.时间切换选择功能
2.右侧部分选择左侧下发资源情况点击班级右侧显示当前学生学习状态
公共资源中心 | 全部资源 | 1.筛选 点击全部，全部选中或全部取消； 点击个别取消全部，选中个别；再次点击取消选中
2.选择时间段可以选择时间
3.所有的资源（word，video，image .....）里的图片都有链接 4.左侧边栏（小学，初中，高中...）鼠标悬停对应的模块出现
| 微课大赛 | 1.筛选 点击选中，再次点击取消选中
2.选择时间段可以选择时间
3.所有的资源里的图片都有链接
4.左侧边栏（小学，初中，高中...）鼠标悬停对应的模块出现
| 精品资源 | 1.筛选 点击全部，全部选中或全部取消； 点击个别取消全部，选中个别；再次点击取消选中
2.选择时间段可以选择时间
3.所有的资源（word，video，image .....）里的图片都有链接
4.左侧边栏（小学，初中，高中...）鼠标悬停对应的模块出现
| 资源查看 | 1.资源查看里的查看图片点击放大 再次点击还原图片大小
作业中心 | 作业列表 | 列表 | 1.列表页面的展示以及第一次至第四次的展示
2.删除，统计列表，创建作业弹层以及各种关闭效果
3.全选、评分等功能的实现
|  | 任务 | 1.预览任务、编辑任务、批改任务的3大页面实现
2.下发、编辑等功能效果的实现
3.上传、评分效果等
|  | 作业 | 1.预览作业、编辑作业、批改作业、添加作业、修改作业5大页面的展示
2.题目的上移下移删除功能的实现、添加试题功能的实现
3.题型的展示、评分效果、作业成绩的统计
| 我的题库 | 1.我的题库页面的展示
2.题型的切换、修改作业的弹层、删除弹层等功能
3.创建试题的添加行数和删除行数功能的实现
4.创建试题的6种题型的6个页面展示
| 公共题库 | 1.公共题库的页面展示
2.各种题型的切换、修改作业的弹层、删除弹层等功能
| 头部和左侧树结构 | 1.头部的跳转及页面的实现
2.左侧树结构的展现以及样式的调整
课堂记录 | 课堂记录 | 1.选择时间功能
2.上下周时间切换功能（后台实现）
3.每日老师课程安排点击跳转功能
| 查看记录 | 1.返回按钮功能
2.课堂记录下的查看弹框功能
3.资源弹框模块下的视屏和右侧学生老师对话框功能及查看更多回复功能
4.学生状态优秀、正常、较差 选择切换功能
5.互动记录及评价点击显示背景和弹框功能
6.课堂互动记录下查看链接跳转功能
7.课堂互动记录下信保存按钮功能
综合评价 | 首页 | 1.点击“加号”在此行的下面添加一行，点击减号删除本行。
2.点击“设置”跳转到评价设置页面。
3.点击"重置"按钮，弹出“确认重置”提示框。
4.点击“打分”按钮，跳转到打分设置页面。
5.点击“强制结束”按钮，弹出“确认强制结束按钮”。
| 设置页面 | 1.日期范围选择，用的是“jQuery Date Range Picker”插件
2.“关联任务”下拉多选框，使用的是“Chosen—jquery选择框插件”。
3.选择框，勾选“全选”，选中所有的选择框；勾选“师评”的时候选中下方所有“师评”的选择框；勾选“互评”的时候选中下方所有“互评”的选择框；
勾选“自评”的时候选中下方所有“自评”的选择框；勾选“家评”的时候选中下方所有“家评”的选择框。
4.点击“提交”按钮，弹出“提交成功”的弹层，同时跳转到“综合评价--首页”。
5.点击“返回按钮”跳转到“综合评价--首页”。
| 打分页面 | 1.鼠标放到“数与代数”上会触发hover事件，出现“数与代数”的简介。
2.点击“任务一”等，会弹出“任务一”的评语和“五角星”打分。
3.“快速评价”，鼠标移上去会出现“快速评价”选项。选择选项会添加到评语里面。
4.“五角星打分”，用的是“jquery.raty”插件。
5.点击“返回”，跳转到“综合评价--首页”。
6.点击“提交”按钮，会弹出提交成功提示框，然后跳转到 “综合评价--首页”。
| 查看评价和详情页面 | 1、“五角星打分”，用的是“jquery.raty”插件。
2、点击“查看详情”，跳转到“查看详情”页面
3、鼠标放到“评语”上，会触发hover事件，出现“评语”层。
在需求固定、UI图纸完成不修改的前提下教师端页面以及动态效果功能总计10个工作日左右，但因人员水平不同或其他临时事项，我组5人大约需要13-15个工作日左右完成教师端页面开发功能
备注：1.以上总结是教师端的个人资源中心、公共资源、作业中心、课堂记录、综合评价5大模块的时间；5大模块从7.6-7.19共10个工作日，已完成页面并经过鹏宇检查，已交给负责对应模块的后台人员；
2.教研中心模块还没有给图纸和原型图所以暂时无法评估时间

## 学生版前端
学生端
一级功能 | 二级功能 | 模块
个人资源中心 | 我的资源 | 1.信息筛选的切换功能模块
2.我的上传、收藏与共享、同步到云课堂的tab切换模块
3.共享至老师的弹框功能
4.共享资源里面选择组和选择学生的功能
5.下发至学生的弹框功能
6.下发资源里选择组和选择学生全选的功能
7.下载弹框提示功能
8.删除弹框提示功能
9.选择资源名称后点击删除的弹框提示确认功能
10.右侧微课大赛上传鼠标滑过提示信息
11.右侧微课大赛上传点击弹框显示及上传文件功能
12.右侧上传资源鼠标滑过显示提示信息
13.右侧上传资源点击显示弹框、课件和微课切换功能及上传文件功能
| 下发记录 | 1.时间切换选择功能
2.右侧部分选择左侧下发资源情况点击班级右侧显示当前学生学习状态
公共资源中心 | 全部资源 | 1.筛选 点击全部，全部选中或全部取消； 点击个别取消全部，选中个别；再次点击取消选中
2.选择时间段可以选择时间
3.所有的资源（word，video，image .....）里的图片都有链接 4.左侧边栏（小学，初中，高中...）鼠标悬停对应的模块出现
| 微课大赛 | 1.筛选 点击选中，再次点击取消选中
2.选择时间段可以选择时间
3.所有的资源里的图片都有链接
4.左侧边栏（小学，初中，高中...）鼠标悬停对应的模块出现
| 精品资源 | 1.筛选 点击全部，全部选中或全部取消； 点击个别取消全部，选中个别；再次点击取消选中
2.选择时间段可以选择时间
3.所有的资源（word，video，image .....）里的图片都有链接
4.左侧边栏（小学，初中，高中...）鼠标悬停对应的模块出现
| 资源查看 | 1.资源查看里的查看图片点击放大 再次点击还原图片大小
作业中心 | 作业列表 | 列表 | 1.列表页面的展示以及第一次至第四次的展示
2.删除、关闭效果
| 我的题库 | 1.我的题库、任务查看、作业提交、任务提交、作业查看页面
2.删除弹层等功能
| 头部和左侧树结构 | 1.头部的跳转及页面的实现
2.左侧树结构的展现以及样式的调整
课堂记录 | 课堂记录 | 1.选择时间功能
2.上下周时间切换功能（后台实现）
3.每日老师课程安排点击跳转功能
| 查看记录 | 1.返回按钮功能
2.课堂记录下的查看弹框功能
3.资源弹框模块下的视屏和右侧学生老师对话框功能及查看更多回复功能
4.学生状态优秀、正常、较差 选择切换功能
5.互动记录及评价点击显示背景和弹框功能
6.课堂互动记录下查看链接跳转功能
7.课堂互动记录下信保存按钮功能
综合评价 | 首页 | 1.点击“加号”在此行的下面添加一行，点击减号删除本行。
2.点击“打分”按钮，跳转到打分设置页面。
| 评价报告 | 1.设置柱状图
| 打分页面 | 1.鼠标放到“数与代数”上会触发hover事件，出现“数与代数”的简介。
2.点击“任务一”等，会弹出“任务一”的评语和“五角星”打分。
3.“快速评价”，鼠标移上去会出现“快速评价”选项。选择选项会添加到评语里面。
4.“五角星打分”，用的是“jquery.raty”插件。
5.点击“返回”，跳转到“综合评价--首页”。
6.点击“提交”按钮，会弹出提交成功提示框，然后跳转到 “综合评价--首页”。
| 查看评价和详情页面 | 1、“五角星打分”，用的是“jquery.raty”插件。
2、点击“查看详情”，跳转到“查看详情”页面
3、鼠标放到“评语”上，会触发hover事件，出现“评语”层。

## 家长版APP前端
前端APP
一级功能 | 开发时间
登陆页 | 13天
首页 | 13天
个人资源中心 | 13天
公共资源中心 | 13天
综合评价 | 13天
作业中心 | 13天
考试分析 | 13天
课堂记录 | 13天
捷成影视 | 13天
我的 | 13天
在需求固定、UI图纸完成不修改的前提下手机app所有一级、二级、三级页面以及动态效果功能、兼容的处理，总计13个工作日左右，
但因人员水平不同或其他临时事项，我组7人大约需要13-15个工作日左右完成手机app页面开发功能。

## 家长端APP移动端
智慧城市事业部app研发计划表
工作时间一共11个工作日
模块 | 细项 | 工作时长 | ios人员安排 | 安卓人员安排 | 工作内容
登录页 |  | 1个工作日 | 王烁 | 田金辉 | 完善接口与逻辑
首页 |  | 1个工作日 | 赵玉龙 | 李先洋 | 完善各个小模块的接口
应用 | 个人资源中心 | 2个工作日 | 王烁、赵玉龙、刘洋 | 全体人员 | 完成上传、分享、嵌套h5、交互功能
| 公共资源中心 | 4个工作日 | 王烁、赵玉龙、刘洋 | 全体人员 | 嵌套h5、完成交互
考试分析
堂课记录
综合评价
作业中心
服务 | 捷成影视 | 1个工作日 | 刘洋 | 王超 | 嵌套h5、完成交互
我的 | 设置、帮助与反馈等 | 1个工作日 | 刘洋 | 王嘉男 | 完善整个模块、接入接口
校验与测试 | 整个app | 1个工作日 | 全体移动人员 |  | 对自己负责的模块校验、发现问题、解决问题、进行简单测试。
注：以上计划是在h5页面及接口完善的情况下设计的

## 功能测试
牡丹江项目测试时间安排表
功能模块 | 第一轮测试 |  | bug修改 |  | 第二轮测试 |  | bug修改 |  | 第三轮测试 |  | bug修改 |  | 第四轮测试 |  | bug修改
教师端 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间
个人资源中心 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.12 | 8.15 | 8.16 | 8.16 | 8.18 | 8.19 | 8.19 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.24 | 8.25 | 8.25
共资源中心 | 8.8 | 8.9 | 8.11 | 8.12 | 8.15 | 8.16 | 8.16 | 8.18 | 8.19 | 8.19 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.24 | 8.25 | 8.25
教研中心
作业中心 | 8.8 | 8.9 | 8.13 | 8.12 | 8.15 | 8.16 | 8.16 | 8.18 | 8.19 | 8.19 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.24 | 8.25 | 8.25
课堂记录 | 8.8 | 8.9 | 8.14 | 8.12 | 8.15 | 8.16 | 8.16 | 8.18 | 8.19 | 8.19 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.24 | 8.25 | 8.25
综合评价 | 8.8 | 8.9 | 8.15 | 8.12 | 8.15 | 8.16 | 8.16 | 8.18 | 8.19 | 8.19 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.24 | 8.25 | 8.25
学情分析
阶段Ⅱ学生端
个人资源中心
作业中心
课堂记录
综合评价
阶段Ⅲ后台管理端
系统管理
资源管理
学科管理
课堂管理
综合评价管理
统计管理
教师端测试时间安排：
第一轮测试需要2个工作日，修改bug需要3个工作日，共5个工作日
第二轮测试需要1.5个工作日，修改bug需要2.5个工作日，共4个工作日
第三轮测试需要1个工作日，修改bug需要2个工作日，共3个工作日
第四轮测试需要1个工作日，修改bug需要1个工作日，共2个工作日
四轮测试共需要14个工作日，到8.25日完成
性能测试与功能测试同步进行，时间比功能测试向后延长一周，9.1号完成